PROJE YÖNETİMİ

Bölüm Soruları 1

1) “Özgün ve belirlenmiş zaman dilimi içerisinde amaca ulaşmak için planlanan bir kerelik olay” tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ÜNİTE SORUSU

a) Maliyet

b) Planlama

c) Proje ***

d) Kalite

e) Sistem

2) “Projeye dâhil olanların projeye yönelik gereksinim ya da beklentilerini karşılamak üzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin belirlenen proje amaçları doğrultusunda proje etkinliklerine uygulanmasıdır” tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? YOK

a) Kalite yönetimi

b) İnsan kaynakları Yönetimi

c) Risk Yönetimi

d) Proje Yönetimi ***

e) İletişim Yönetimi

3) Proje sac ayağı (proje üçgeni) hangisinde doğru olarak yazılmıştır? VİZE

a) Kalite - Kapsam - Amaç

b) Zaman - Maliyet - Kapsam ***

c) Maliyet - Plan - Uygulama

d) İletişim - Maliyet - Zaman

e) Yönetim - Zaman - Performans

4) Aşağıdakilerden hangisi proje kolaylaştırıcı fonksiyonlarından değildir? YOK

a) Proje Maliyet Yönetimi***

b) Proje Kalite Yönetimi

c) Proje İletişim Yönetimi

d) Proje Risk Yönetimi

e) Proje Tedarik Yönetimi

5) Aşağıdakilerden hangisi proje yaşam döngüsünün son aşamasıdır? ÜNİTE SORUSU

a) Projenin başlatılması

b) Projenin Planlanması

c) Proje Uygulama

d) Proje İzleme ve kontrol

e) Projenin kapatılması ***

6) Projenin tanımı aşağıdaki belirleyici özelliklerden hangisinin ortaya konulmasıyla yapılabilir? ÜNİTE SORUSU

a) Projenin açık tanımlanmış belirli amaçları yoktur.

b) Olay, kendine özgü, tek ve tekrarlanmayan niteliktedir.

c) Bir proje, çeşitli örgütsel yapıların kurulmasını ve değişik fonksiyonel ilişkilerin geliştirilmesini gerektirmez. ***?

d) Bir proje ürünü birçok bakımdan kendine özgüdür. Tek ve benzeri vardır.

e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

6) Projelerde zaman, maliyet ve kapsam yönetimi önemli üç önemli kısıttır. Bir projede kapsam sabit kalmak şartı ile proje maliyeti düşürülmek istenirse, proje süresi genellikle nasıl değişim gösterir?  ÜNİTE SORUSU

a) Proje süresi kısalır.

b) Proje süresi değişmez.

c) Proje süresi uzar. ***?

d) Proje maliyeti hiçbir zaman düşürülemez.

e) Kapsam hiçbir zaman sabit kalmaz.

7) Projeler aşağıdaki hangi sebepten ortaya çıkar? ÜNİTE SORUSU

a) Vatandaş ihtiyaçları

b) Tüketici ihtiyaçları

c) Teknolojik gelişim

d) Fayda sağlamak için

e) Hepsi ***

8) Aşağıdaki unsurlardan hangisi proje öz fonksiyonudur? vize

a) Proje insan kaynakları yönetimi

b) Proje risk yönetimi

c) Proje tedarik yönetimi

d) Proje kapsam yönetimi ***

e) Proje iletişim yönetimi

9) ………,  belirli bir amacı yerine getirmek amacıyla bir araya gelmiş, birbirleri ve çevre ile ilişkileri bulunan bileşenler topluluğudur.    ÜNİTE SORUSU

a) Sistem ***

b) Hedef

c) Kalite

d) Girdi

e) Çıktı

10) Aşağıdakilerden hangisi proje başarısını etkilemez? YOK

a) Üst yönetimin desteği

b) Proje çalışan bağlılığı

c) Proje planlaması

d) Müşteri istekleri

e) Projenin büyüklüğü***

Cevaplar: 1.c, 2.d, 3.b, 4.a, 5.e, 6.c, 7.e, 8.d, 9.a, 10.e

Bölüm Soruları 2

1) "PUKÖ" döngüsünün açık yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? ÜNİTE SORUSU

a) Parçala-Uyar-Kontrol et-Önle

b) Planla-Uyar-Kural koy-Özetle

c) Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al ***

d) Pekiştir-Unutma-Kontrol et-Özetle

e) Planla-Unutma-Kural koy-Özetle

2) Etkin proje entegrasyonu aşağıdakilerden hangisine önem verilmesini gerektirir? VİZE

a) Proje paydaşlarına

b) Ekip üyelerinin kişisel kariyerlerine.

c) Ürün kontrolüne.

d) Proje yönetim planının tam zamanında güncellenmesine.

e) Anahtar arayüz noktalarında etkili iletişime.***

3) Aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç, proje içindeki iletişim için önemli bir itici güçtür?

ÜNİTE SORUSU

a) Optimizasyon

b) Entegrasyon ***

c) Maliyet

d) Farklılaşma

e) Zaman

4) Proje entegrasyon kim tarafından yapılır? YOK

a) Proje yöneticisi ***

b) Müşteriler

c) Sponsorlar

d) Paydaşlar

e) Proje ekibi

5) Onaylanmış düzeltici eylemler aşağıdakilerden hangisinin bir girdisidir? ÜNİTE SORUSU

a) Projenin başlatılması

b) Kapsamın doğrulanması

c) Proje başlatma belgesinin geliştirilmesi

d) Projenin yürütülmesinin yönlendirilmesi ve yönetilmesi ***

e) Zaman çizelgesinin geliştirilmesi.

6) Proje tarafından sağlanacak olan ürün ve hizmetlerin tanımlanmasına ne ad verilir? VİZE

a) Sözleşme

b) Proje iş tanımı ***

c) Çevresel etmenler

d) Örgütsel süreç altyapısı

e) Proje kabulü

7) …………., tüm proje yönetim bilgi sisteminin bir alt sistemidir. Sistem değişiklik önerilerinin verilmesi, önerilen değişikliklerin gözden geçirilmesi ve onaylanmasının izlenmesi, değişiklik yetkilerinin onaylama seviyelerinin tanımlanması ve onaylanan değişikliklerin geçerli kılınması için yöntem oluşturulması ile ilgili süreleri içerir.

ÜNİTE SORUSU

a) Proje yönetimi bilgi sistemi

b) Toplam kalite sistemi

c) Risk odaklılık

d) Konfigürasyon bilgi sistemi ***

e) Uzman görüşleri

8) Aşağıdakilerden hangisi “Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Girdileri”’nden değildir? YOK

a) Proje yönetim planı

b) Onaylanmış düzeltici eylemler

c) Onaylanmış önleyici eylemler

d) Onaylanmış değişiklik istekleri

e) Proje yönetim bilgi sistemi ***

9) Aşağıdakilerden hangisi “Bütünleşik değişiklik kontrolü” sürecinde yer alan konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinden değildir? ÜNİTE SORUSU

a) Konfigürasyon tanımlama

b) Proje performans ölçümü ***

c) Konfigürasyon durum muhasebesi

d) Konfigürasyon doğrulama ve denetleme

e) Değişiklik kontrol kurulunun oluşturulması

10) Aşağıdakilerden hangisi “Projenin kapatılması girdileri”nden değildir? YOK

a) İdari kapanış prosedürü ***

b) Proje yönetim planı

c) Sözleşme belgeleri

d) İş başarım bilgisi

e) Teslimat kalemleri

Cevaplar: 1.c, 2.e, 3.b, 4.a, 5.d, 6.b, 7.d, 8.e, 9.b, 10.a

Bölüm Soruları 3

1) İş kırılım yapısının oluşturulması proje kapsam yönetimi içinde aşağıdaki hangi proje süreç grubunda gerçekleşir? ÜNİTE SORUSU

a) Başlangıç/tanımlama

b) Planlama***

c) Yürütme

d) İzleme/kontrol

e) Kapanış

2) Program yeni teknolojinin muazzam ilerleyişinden yıllar önce planlanmıştır. Bu programda bir sonraki proje planlanırken, proje yöneticisi kapsam yönetim planını genişletiyor çünkü proje daha karmaşık hâle geldikçe, kapsamdaki belirsizlik seviyesi:  YOK

a) Değişmez

b) Aynı kalır.

c) Önce azalır sonra artar.

d) Azalır.

e) Artar. ***

3) Kapsamın doğrulanması süreci ne zaman tamamlanmalıdır? ÜNİTE SORUSU

a) Proje başlamadan önce

b) Projenin en sonunda

c) Projenin her fazının başında ***

d) Projenin en başında

e) Planlama süreci esnasında

4) Bir proje yöneticisi yeni bir projeye atandı ve kendisine proje başlatma belgesi verildi. Proje yöneticisinin yapması gereken ilk adım nedir?  VİZE

a) Proje başarısını değerlendirmek

b) Proje destek fonu oluşturmak

c) Her bir paydaşın kapsam için girdi verdiğini doğrulamak

d) Proje riskini analiz etmek.

e) Bir proje yönetim planı üzerinde çalışmaya başlamak ***

5) Kapsamın doğrulanması aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?  ÜNİTE SORUSU

a) Maliyet yönetiminin gerçekleştirilmesi

b) Kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi***

c) Faaliyetlerin sıralanması

d) Tedarik yönetiminin gerçekleştirilmesi.

e) Zaman yönetimi.

6) ………, proje kapsamının nasıl tanımlanacağı, geliştirileceği, onaylanacağı ve iş kırılım yapısının nasıl oluşturulacağına ilişkin olarak gerçekleşir. YOK

a) İletişim yönetimi

b) Maliyet yönetimi

c) Zaman yönetimi

d) Kapsam yönetimi ***

e) Entegrasyon yönetimi

7) “Proje teslimat kalemlerinin (proje süresince ortaya çıkacak ürün, hizmet kalemleri, dokümanlar, etkinlikler) kolay yönetilebilecek küçük parçalara bölünmesidir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?  ÜNİTE SORUSU

a) Kapsam doğrulama

b) Kapsam tanımlama

c) İş Kırılım yapısı (WBS) oluşturma***

d) Kapsam kontrolü

e) Kapsam genişletme

8) En alt seviyedeki İş Kırılım Yapısı (WBS) bileşenlerinde planlanmış olan işler nasıl adlandırılır? VİZE

a) Proje

b) Takvim

c) Kapsam

d) Kalite

e) İş paketleri ***

9) Kapsam yönetiminde, Tüm proje işlerinin ayrıştırılması genellikle aşağıdaki faaliyeti içermez? ÜNİTE SORUSU

a) Teslimat kalemlerinin ve ilgili işlerin tanımlanması

b) WBS’in yapılandırılması ve düzenlenmesi

c) WBS’in üst seviyelerinin daha alt seviyelerdeki ayrıntılı bileşenlere ayrıştırılması

d) WBS bileşenlerini tanımlamak amacıyla kodlama geliştirilmesi ve kodların atanması

e) Proje Zaman Yönetim Planının oluşturulması ***

10) Aşağıdakilerden hangisi “proje kapsam kontrolü” çıktısı değildir? YOK

a) Proje kapsam doğrulama ***

b) İş kırılım yapısı (WBS)

c) Talep edilen değişiklikler

d) Örgütsel süreç altyapısı

e) Proje yönetim planı

Cevaplar: 1.b, 2.e, 3.c, 4.c, 5.b, 6.d, 7.c, 8.e, 9.e, 10.a

Bölüm Soruları 4

1) Proje planlamada ağ diyagramı çiziminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ÜNİTE SORUSU

a) Diyagram sağdan sola doğru ilerlemektedir. ***

b) Faaliyet öncül faaliyetleri tamamlanmadan başlayamaz.

c) Faaliyetler arasında çizilen oklar birbirini çaprazlayabilir.

d) Her bir faaliyet ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.

e) Döngülere izin verilmez yani geri dönüşler söz konusu değildir.

2)  Proje planlamada bütün faaliyetlerin belirlendiği, faaliyet sürelerinin ve faaliyet önceliklerinin gösterildiği diyagrama ne denir? VİZE

a) Ağ Diyagramı ***

b) Balık Kılçığı Diyagramı

c) Histogram

d) Pareto Diyagramı

e) Kritik Yol Diyagramı

3)  B faaliyeti, A faaliyetinin bitişi ile başlayabiliyor ise ne tür bir ilişki söz konusudur?ÜNİTE SORUSU

a) Finish to Start (FS) ***

b) Start to Start (SS)

c) Start to Finish (SF)

d) Finish to Finish (FF)

e) Normal Start (NS)

4)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? YOK

a) Bir faaliyetin başlayabilmesi için bitmesi gereken faaliyetlere A’nın öncül faaliyetleri denir.

b) Kritik faaliyetlerin bollukları sıfırdır.

c) Ağ diyagramı çiziminde iki farklı yol mevcuttur.

d) Kritik faaliyetlerin toplam süresi proje bitiş süresini oluşturur

e) Her zaman ağ diyagramındaki tüm faaliyetler kritik faaliyetlerdir. ***

5)  Faaliyetlerin düğümlerle gösterilmesinde -AON- en önemli avantaj hangisidir? ÜNİTE SORUSU

a) Çizimi zordur   					  b) Bolluklar kolay hesaplanır

c) Bilgisayar programlarında daha yaygın olarak kullanılır

d) Kukla faaliyet oluşturulması gerekmez ***	  	 e) Hiçbir avantaj bulunmaz

6) Şebeke (Ağ) diyagramında oluşan en uzun yola ne ad verilir? VİZE

a) Düğüm

b) Ok

c) Kritik yol***

d) Öncül faaliyet

e) Paralel faaliyet

7) Birden fazla faaliyetle aynı anda başlayan projelerde bu faaliyetlerin öncesinde sıfır süreli bir faaliyet eklenir. Bu faaliyet aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? ÜNİTE SORUSU

a) Kritik faaliyet

b) Kilometre taşı ***

c) Kritik olay

d) Bileşke faaliyet

e) Paralel faaliyetler

8) Birden fazla faaliyetle aynı anda biten projelerde bu faaliyetlerin sonuna sıfır süreli bir faaliyet eklenir. Bu faaliyet aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? YOK

a) Kritik faaliyet

b) Kritik olay

c) Kilometre taşı ***

d) Bileşke faaliyet

e) Paralel faaliyetler

9) Kendisinden sonra birden çok faaliyete öncüllük eden faaliyete ne ad verilir? ÜNİTE SORUSU

a) Artçıl faaliyet

b) Normal faaliyet

c) Kritik faaliyet

d) Öncül faaliyet ***

e) Paralel faaliyet

10) Aşağıdaki şekilde verilen şebeke (ağ) diyagramında, öncül faaliyet hangi faaliyettir?VİZE

a) X faaliyeti ***

b) Y faaliyeti

c) Z faaliyeti

d) Y ve Z faaliyetleri

e) X, Y ve Z faaliyetleri

Cevaplar: 1.a, 2.a, 3.a, 4.e, 5.d, 6.c, 7.b, 8.c, 9.d, 10.a

Bölüm Soruları 5

1) Proje zaman yönetiminde gerçekleştirilen faaliyetlerin tanımlanması alt sürecinde aşağıdakilerden hangisi bir girdi olarak değerlendirilmez? ÜNİTE SORUSU

a) Proje kapsam belgesi

b) İş kırılım yapısı

c) Proje zaman çizelgesi ***

d) Çevresel işletme faktörleri

e) Kurumsal süreç varlıkları

2) Kritik Yol ile ilgili olarak hangisi doğrudur? YOK

a) En kısa yoldur

b) En uzun yoldur ***

c) Ne uzun ne kısa yoldur

d) Bollukları sıfırdan büyük olan faaliyetler içerir

e) Kritik olmayan faaliyetler kritik yolu oluşturur

3) Bir faaliyetin en erken başlangıç süresi 10, en geç başlangıç süresi 15 ise bolluğu ne kadar olur? ÜNİTE SORUSU

a) 15

b) 10

c) 5 ***

d) 1

e) 0

4) Bir faaliyetin süresi olasılıklı olup 𝑎 = 3, 𝑚 = 4 ve 𝑏 = 11 ise faaliyetin beklenen süresi ne kadardır? VİZE

a) 4

b) 5 ***

c) 6

138

d) 7

e) 7,5

5) Bir faaliyetin süresi olasılıklı olup 𝑎 = 3, 𝑚 = 4 ve 𝑏 = 11 ise faaliyetin beklenen varyansı ne kadardır? ÜNİTE SORUSU

a) 16/9 ***

b) 32/9

c) 64/9

d) 1

e) 0

6) Olasılıklı faaliyet süreleri olan bir projenin ortalama bitiş süresi 𝑋 ̅ = 30 gün, ve varyansı 𝜎2 = 16 gün olarak hesaplanmış ise 𝑋 = 34 gün için 𝑧 standardize değeri kaçtır? YOK

a) 2,5

b) 2

c) 1,5

d) 1 ***

e) 0

7) Olasılıklı faaliyet süreleri içeren bir projenin ortalama bitiş süresi 𝑋 ̅ = 30 gün ve standart sapması 𝜎 = 4 gün ise bu projenin en geç 26 günde bitme olasılığı yüzde kaçtır? ÜNİTE SORUSU

a) 15,87 ***

b) 34,13

c) 50

d) 84,13

e) 100

8) Olasılıklı faaliyet süreleri içeren bir projenin ortalama bitiş süresi 𝑋 ̅ = 30 gün ve standart sapması 𝜎 = 4 gün ise bu projenin en geç 30 günde bitme olasılığı yüzde kaçtır? VİZE

a) 26,34

139

b) 34,13

c) 50 ***

d) 84,13

e) 100

9) Olasılıklı faaliyet süreleri içeren bir projenin ortalama bitiş süresi 𝑋 ̅ = 30 gün ve standart sapması 𝜎 = 4 gün ise bu projenin en geç 34 günde bitme olasılığı yüzde kaçtır? ÜNİTE SORUSU

a) 26,34

b) 34,13

c) 50

d) 84,13 ***

e) 100

10) Aşağıda verilen şebeke (ağ) diyagramında 4 faaliyetin kesin süreleri verilmiştir. Buna göre kritik yol süresi ne kadardır?  VİZE

a) 5

b) 6

c) 8

d) 9

e) 10 ***

Cevaplar: 1.c, 2.b, 3.c, 4.b, 5.a, 6.d, 7.a, 8.c, 9.d, 10.e

Bölüm Soruları 6

1) Bir proje aşağıdaki hangi sebepten hızlandırılmaz? ÜNİTE SORUSU

a) Hava koşulları

b) Ödül ve teşvikler

c) Ceza

d) İtibar

e) Keyfi***

2) Hızlandırma işlemi yapabilmede hangi unsurlar önemli değildir? VİZE

a) Faaliyetin kritik olup olmaması

b) Faaliyetin ne kadar hızlandırılabileceği

c) Faaliyetin maliyeti

d) Kritik olmayan faaliyetin bolluğu***

e) Faaliyetin hızlandırılabilir olup olmaması

3) Bir faaliyetin 4 gün hızlandırılması durumunda maliyet 300 TL artmakta ise ilave birim hızlandırma maliyeti (eğim) ne kadar olur? ÜNİTE SORUSU

a) 50

b) 75 ***

c) 100

d) 150

e) 0

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? YOK

a) Hızlandırma işlemi kritik faaliyetlerden başlar.

b) Bollukları sıfır olan faaliyetler kritik faaliyetlerdir.

c) Hiçbir zaman kritik olmayan faaliyetler hızlandırılmamalıdır.***

d) Ek bütçe doğrultusunda hızlandırma yapılır.

e) Gerekli sürenin fazlasında hızlandırma yapmak maliyeti boş yere arttırır.

5) Hızlandırma bir anlamada kaynak arttırımıdır. Ne zaman proje hızlanmaz? ÜNİTE SORUSU

a) Kaynaklar azaltıldığında ***

b) Kiralama ile kaynak büyütüldüğünde

c) Proje destek taşeron firma kullanıldığında

d) Proje faaliyetlerinin bir kısmı için dış kaynak kullanımı yapıldığında

e) Maliyete katlanarak ilave kaynak satın alındığında

6) Aşağıda bir projeye ait iki kritik faaliyet hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre A faaliyeti kaç gün hızlandırılabilir? YOK

| Faaliyet | Normal Süre | Hızlandırılmış Süre | Normal Maliyet | Hızlandırılmış Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |
| B | 4 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |

a) 1 Gün ***

b) 2 Gün

c) 3 Gün

d) 4 Gün

e) 5 Gün

7) Aşağıda bir projeye ait iki kritik faaliyet hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre B faaliyeti kaç gün hızlandırılabilir? YOK

| Faaliyet | Normal Süre | Hızlandırılmış Süre | Normal Maliyet | Hızlandırılmış Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |
| B | 4 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |

a) 1 Gün

b) 2 Gün ***

c) 3 Gün

d) 4 Gün

e) 5 Gün

8) Aşağıda bir projeye ait iki kritik faaliyet hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre A faaliyetini bir gün hızlandırmak için kaç TL maliyete katlanılması gerekir? VİZE

| Faaliyet | Normal Süre | Hızlandırılmış Süre | Normal Maliyet | Hızlandırılmış Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |
| B | 4 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |

a) 10 TL

b) 20 TL ***

c) 30 TL

d) 40 TL

e) 50 TL

9) Aşağıda bir projeye ait iki kritik faaliyet hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre B faaliyetini bir gün hızlandırmak için kaç TL maliyete katlanılması gerekir? YOK

| Faaliyet | Normal Süre | Hızlandırılmış Süre | Normal Maliyet | Hızlandırılmış Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |
| B | 4 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |

a) 10 TL ***

b) 20 TL

c) 30 TL

d) 40 TL

e) 50 TL

10) Aşağıda bir projeye ait ard arda yapılması gereken iki kritik faaliyet hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre proje bir gün erken bitirilmek istenirse hangi faaliyeti hızlandırmak gerekir?  YOK

| Faaliyet | Normal Süre | Hızlandırılmış Süre | Normal Maliyet | Hızlandırılmış Maliyet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |
| B | 4 Gün | 2 Gün | 100 TL | 120 TL |

a) Yalnız A

b) A ve B aynı anda

c) Yalnız B*** ???

d) Bu proje hızlandırılamaz.

e) Bu bilgiler eksiktir, bir şey söylenemez.

Cevaplar: 1.e, 2.d, 3.b, 4.c, 5.a, 6.a, 7.b, 8.b, 9.a, 10.c

Bölüm Soruları 7

1) Aşağıdakilerden hangisi bir projenin kaynağı olamaz? ÜNİTE SORUSU

a) İnsan

b) Ekipman

c) İstatistik ***

d) Hammadde

e) Mamul ve yarı-mamul

2) Eğer kaynak seviyeleme yapılırken zamandan ödün verilmeyecek ise, hangi tür kaynak seviyeleme yapılır? VİZE

a) Kaynak kısıtlı

b) Zaman kısıtlı ***

c) Maliyet kısıtlı

d) Kalite kısıtlı

e) Seviyeleme yapılmamalıdır

3) Eğer iç kaynaklar yeterli olmadığı durumda, proje yöneticisi hangi yola başvurmaz? ÜNİTE SORUSU

a) Kiralama

b) Kaynak arttırma

c) Eleman azaltma ***

d) Dış kaynak kullanımı

e) Taşeron kullanma

4) Kaynak seviyeleme yapılırken kritik olmayan faaliyetlerin nesinden yararlanılır? VİZE

a) Bolluklarından ***

b) Erken başlama süresinden

c) Erken bitiş süresinden

d) Faaliyetin maliyetinden

e) Faaliyet açıklamalarından

5) İşletme içi kaynakların yetersiz olması durumunda dış kaynak kiralama, taşeron kullanılmayacak olur ise proje süresi nasıl değişir? ÜNİTE SORUSU

a) Proje süresi değişmez.

b) Proje süresi azalır.

c) Proje süresi artar. ***

d) Proje sonlanır.

e) Projeden vaz geçilir.

6) Aşağıda 11 faaliyetten oluşan bir projenin kaynak kullanım grafiğine göre dış kaynak kullanmaması durumunda bu işletmenin kaç işçisi bulunmalıdır?  YOK

a) 2 işçi

b) 3 işçi

c) 4 işçi

d) 5 işçi ***

e) 6 işçi

7) Aşağıda 11 faaliyetten oluşan bir projenin kaynak kullanım grafiğine göre 1 faaliyetinin 1 günde bitirilmesi için kaç işçi çalıştırılmalıdır? YOK

a) 1 işçi

b) 2 işçi

c) 3 işçi

d) 4 işçi

e) 5 işçi ***

8) Aşağıda 11 faaliyetten oluşan bir projenin kaynak kullanım grafiğine göre en az işçi kullanımı hangi faaliyetlerde gerçekleştirilmektedir?  VİZE

a) 7, 8 veya 9. faaliyetlerde BU İŞARETLİ AMA VİZEDE 4. FAALİYET DENDİ??? (C)

b) 2. faaliyette

c) 4. faaliyette ***???

d) 6. faaliyette

e) 9. faaliyette

9) Aşağıda 11 faaliyetten oluşan bir projenin kaynak kullanım grafiği verilmektedir? Bu proje kaç günde tamamlanır?

a) 14 günde

b) 15 günde

c) 17 günde ***???

d) 19 günde

e) 20 günde

10) Aşağıda ard arda yapılacak olan iki faaliyetten oluşan bir projede her bir faaliyette 2 işçi çalışacak olur ise günlük ortalama işçi sayısı her gün için 2 olarak bulunur. Bu durumda işçi sayısındaki değişkenlik (standart sapma) ne kadar olur? YOK

| Faaliyetler | 1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | 5. Gün |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 işçi | 2 işçi |  |  |  |
| B |  |  | 2 işçi | 2 işçi | 2 işçi |
| Toplam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

a) -1

b) 0 ***

c) 1

d) 4

e) 9

Cevaplar: 1.c, 2.b, 3.c, 4.a, 5.c, 6.d, 7.e, 8.a, 9., 10. B

Bölüm Soruları 8

1) Projenin hedeflenen ve onaylanmış bütçe sınırları içinde tamamlanabilmesi için maliyetlerin tahmin edilmesi, bütçelenmesi ve kontrolüne yönelik süreçleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?  BÖLÜM SONU

a) Proje maliyet yönetimi ***

b) Proje kapsam yönetimi

c) Proje planlama yönetimi

d) Planlama süreç grupları

e) Bütçeleme

2) Belirli bir iş paketine veya belirli bir projeye doğrudan ve açıkça yüklenebilen maliyetler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?  SINAV

a) Sabit maliyetler

b) Değişken maliyetler

c) Doğrudan maliyetler ***

d) Tahmini maliyetler

e) Dolaylı maliyetler

3) Projenin hangi kaynakları gerektirdiğini, her bir kaynaktan ne miktarda (büyüklükte) gerektiğini, kaynaklara ne zaman gereksinim duyulacağını ve bunların kaça mal olacağını tahmin etme süreci aşağıdakilerden hangisini ifade eder? BÖLÜM SONU

a) Projelendirme

b) Programlama

c) Finansal tablolar

d) Bütçeleme ***

e) Finansal raporlama

4) Bir projeye ilişkin olarak belirli bir tarih baz olarak (baseline) seçilmiştir. Bu tarihten iki aya sonra ACWP=30000 TL, BCWP=24000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu durumda CPI ne kadardır?

SINAV

𝐶𝑃𝐼 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 / 𝐴𝐶𝑊𝑃 ??? 0,8 ÇIKIYOR CEVAP 0,75 ?

a) 0,60

b) 0,75 ***

c) 0,90

d) 1

e) 1,2

5) Planlanan bütçe maliyeti BCWS=10000 TL ve belirli bir dönem sonunda işin kümülatif tamamlanma yüzdesi %85 ise kazanılmış değer EV=? BÖLÜM SONU

EV (BCWP) = TAMAMLANAN İŞ % X BCWS = 85/100 X 10.000

a) 7500

b) 8000

c) 8500 ***

d) 10000

e) 12500

6) Planlanan bütçe maliyeti BCWS=10000 TL ve belirli bir dönem sonunda işin kümülatif tamamlanma yüzdesi %85 ise kazanılmış değer EV=? BÖLÜM SONU HATALI ŞIK YA DA % 80 SORUYOR ASLINDA

a) 7500

b) 8000 ***

c) 8500

d) 10000

e) 12500

7) Bir projenin belirli bir anda ölçülen kümülatif gerçekleşen maliyeti 125 TL ve Kümülatif Kazanılmış Değeri 100 TL ise maliyet varyansı (CV) ne kadardır?  BÖLÜM SONU

CV= COST VARIANCE( MALİYET SAPMASI) = BCWP-ACWP (negatif çıkarsa maliyet olması gerekenden fazla demek)

a) -25 TL ***

b) 0 TL

c) 30 TL

d) 100 TL

e) 125 TL

8) Bir projenin belirli bir anda ölçülen kümülatif bütçelenen maliyeti 100 TL ve Kümülatif Kazanılmış Değeri 80 TL ise program (takvim) varyansı ne kadardır?

SV=BCWP-BCWS = 80-100=-20

a) -20 TL ***

b) 0 TL

c) 25 TL

d) 80 TL

e) 100 TL

9) Bir projenin belirli bir anda ölçülen kümülatif gerçekleşen maliyeti 100 TL ve Kümülatif Kazanılmış Değeri 80 TL ise maliyet performans endeksi (CPI) kaç olur?  BÖLÜM SONU

CPI= COST PERFORMANCE INDEX (MALİYET BAŞARI İNDEXİ)

CPI= BCWP/ACWP = 1 den büyük çıkarsa performasn iyi yoksa kötü demektir

a) 0,60

b) 0,70

c) 0,80 ***

d) 0,90

e) 1,00

10) Bir projenin belirli bir anda ölçülen kümülatif bütçelenen maliyeti 100 TL ve Kümülatif Kazanılmış Değeri 50 TL ise takvim performans endeksi (SPI) kaç olur?  SINAV

SPI (Takvim Performans İndeksi - Schedule Performance Index): Takvim Performans Endeksi. Aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

𝑆𝑃𝐼 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 / 𝐵𝐶𝑊𝑆 = 50/100 = 0,5

a) 0,50 ***

b) 0,60

c) 0,75

d) 0,90

e) 1,00

Cevaplar: 1.a, 2.c, 3.d, 4.b, 5.c, 6.b, 7.a, 8.a, 9.c, 10.a

Bölüm Soruları 9

1) "Proje riskleri" aşağıdakilerin hangisinde en doğru şekilde tanımlanmıştır?BÖLÜM SONU

a) Proje riskleri, gerçekleştiklerinde zaman, maliyet, kapsam veya kalite gibi en az bir proje hedefini olumlu veya olumsuz etkileyen belirsiz olay veya durumlardır. ***

b) Faaliyetlerin ayrıntılandırılması ve planlanmasıyla, faaliyetler için gerekli olan insan kaynakları, teçhizat, donanım, malzeme vb. girdilerin ve bunların miktarlarının belirlenememesi proje risklerini tanımlar.

c) Faaliyetlere olası en yüksek maliyetlerin yazılması, bütçenin şişmesi ve maliyetlerin yüksek görünmesi olasılıkları proje risklerinin tanımıdır.

d) İşletmelerin kullanılacak kaynakların neler olduğunu tahmin etmek için bu konuda deneyimli kişilere başvurmaları proje riskleridir.

e) Proje riskleri, büyük ürün hatları veya hizmet geliştirme projeleri (C ve D tipi) gibi birkaç yılı kapsayan projeler için tahminleme yapmaktır.

2) Aşağıdaki risklerden hangisi göz ardı edilebilir? SINAV

a) Gerçekleşme olasılığı yüksek, etkisi yüksek

b) Gerçekleşme olasılığı düşük, etkisi yüksek

c) Gerçekleşme olasılığı yüksek, etkisi orta

d) Gerçekleşme olasılığı düşük, etkisi düşük ***

e) Gerçekleşme olasılığı orta, etkisi yüksek

3) Riskin yönetilmesi sorumluluğunun başka bir tarafa aktarılmasını sağlayan riske yanıt stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? BÖLÜM SONU

a) Riskten kaçınma

b) Riski aktarma (transfer) ***

c) Riski kabullenme

d) Riski azaltma

e) Duruma göre davranma

4) Risk hesabında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? SINAV

a) Etki

b) Büyüklük

c) Olasılık

d) Belirlenememe

e) Maliyet ***

5) Bir otomobile kasko sigortası yaptırılmasında ne tür bir tepki geliştirilmiştir?BÖLÜM SONU

a) Riski kabullenme

b) Rezerv bütçe

c) Riski transfer etme ***

d) Tampon bütçe

e) Risk almama

6) Yumurtaların taşınma esnasında farklı sepetlere konması ne tür bir tepkidir? SINAV

a) Riski paylaştırmak ***

b) Rezerv Bütçe

c) Riski transfer etme

d) Tampon Bütçe

e) Risk almama

7) Sınavı olan bir öğrencinin derse hiç çalışmayarak geçmeyi ümit etmesi ne tür riske tepkidir? SINAV

a) Riski paylaşmak

b) Rezerv Bütçe

c) Riski transfer etme

d) Tampon Bütçe

e) Risk kabullenmek ???***

8) Riskin şiddeti 1-5 skalasında 4, riskin gerçekleşme olasılığı 1-5 skalasında 2 ve riskin belirlenememe güçlüğü 1-5 skalasında 3 olarak tahminlenmiş ise riskin değeri kaçtır?  SINAV

𝐄𝐭𝐤𝐢 𝐱 𝐎𝐥𝐚𝐬ı𝐥ı𝐤 𝐱 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐫𝐥𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐦𝐞 = 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐝𝐞ğ𝐞𝐫𝐢

a) 6

b) 8

c) 12

d) 24 ***

e) 125

9) Aşağıdakilerden hangisi teknik riske bir örnektir. SINAV

a) Arkadaşınızın size kötü davranması

b) Öğretmenin bir öğrenciyi yermesi

c) Yeni alınan bir elektronik aracın daha önceki ortamda çalıştırılamaması***

d) Arkadaşının uyandırmaması sonucunda bir öğrencinin sınava gelememesi

e) Belediye Otobüsünün bir yolcunun isteği doğrultusunda hızlı gitmesi

10) Yüzme bilmeyen bir kişinin derin suya atlaması ne tür bir tepki olabilir? SINAV

a) Riski paylaştırmak

b) Riski kabul etmek ***

c) Riski transfer etme

d) Risk azaltmak

e) Riskten kaçınmak

Cevaplar: 1.a, 2.d, 3.b, 4.e, 5.c, 6.a, 7., 8.d, 9.c, 10.b

Bölüm Soruları 10

1) Standart sapma aşağıdakilerden hangisinin bir ölçüsüdür?  BÖLÜM SONU

a) Numunenin ne kadar doğru olduğunun

b) Ölçümün ortalamadan ne kadar uzak olduğunun ***

c) Tahminin en yüksek tahminden ne kadar uzak olduğunun

d) Projede geriye ne kadar zaman kaldığının

e) Proje ortalama süresinin hesaplanmasının

2) Projenin yürütülmesi esnasında, ekip üyelerinden biri proje yöneticisini bir çalışma paketinin kalite ölçütlerini karşılamadığı konusunda bilgilendiriyor ve karşılamasının mümkün olmadığına inanıyor. Proje yöneticisi durumu analiz etmek için ilgili diğer paydaşlarla görüşüyor. Proje yöneticisi hangi kalite yönetimi sürecinin içindedir?SINAV

a) Kalite güvencesinin sağlanması

b) Proje kontrolü

c) Kalitenin planlanması

d) Proje planlama

e) Kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi  ***

3) Mevcut kalite kontrol aktivitelerine ilave olarak bir kalite güvence programı gerçekleştirmek amacıyla araç ve teknikler seçmenizi istediler. Aşağıdakilerden hangisi bu amaç için uygun değildir? BÖLÜM SONU

a) Neden sebep diyagramı

b) İstatistiksel örnekleme

c) Kalite denetimleri

d) Pareto grafikleri

e) Odak grupları ***

4) Aşağıdakilerden hangisi bir kalite kontrol araç ve tekniklerinden değildir? SINAV

a) Pareto grafiği

b) Histogram

c) Ishikawa şeması

d) Proje üçgeni ***

e) Kontrol grafiği

5) Aşağıdakilerden hangisi kalitenin neden planlandığını ve neden tetkik edilmediğini açıklamaktadır?  BÖLÜM SONU

a) Kalite azaltır ve bedavadır.

b) Kaliteyi iyileştirir ve daha pahalıdır

c) Kaliteyi iyileştirir ve daha az pahalıdır ***

d) Kaliteyi azaltır ve daha az pahalıdır.

e) Kaliteyi azaltır ve daha pahalıdır.

6) Hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından değildir? SINAV

a) İşbirlikçi kültürün geliştirilmesi

b) İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak

c) Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak***

d) Moral ve başarıyı arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak

e) Kaliteyi arttırmak

7) Kalite çemberlerinin etkinliklerinden olmayan hangisidir? BÖLÜM SONU

a) Kontrol et

b) Planla

c) Uygula

d) Kaydet ***

e) Kontrol et

8) Hangisi kalite çemberini doğru olarak tanımlar? SINAV

a) Üretici firmanın sattığı ürünle ilgilenmesi

b) Bir ürünün üretiminin planlama aşamasından satış sonrasına kadar sürekli izlenmesi

c) Üretime katılan aynı birimden personelin küçük gruplar halinde toplanarak problemi çözmek, analiz etmek amacıyla etkinliklerde bulunmasıdır ***

d) Yönetici-Proje personel uyumu

e) Yönetici -Proje paydaşlarının uyumu

9) Toplam kalite yönetimi anlayışına sahip olan örgütler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? BÖLÜM SONU

a) Bana ne yapacağım söylensin

b) Bir konuda uzmanlaş

c) Kırılmadıkça tamir edilmez

d) Fırsatları yakalama arayışı ***

e) Tek başına çalış

10) Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımında vardır? SINAV

a) Firma, yöneticilerin düşüncelerine uygun üretim yapar.

b) Firma, alıcının amacına uygun olabilecek üretim yapar. ***

c) Firma, sahibinin düşüncelerine göre üretim yapar.

d) Firma, çalışanının düşüncelerine göre üretim yapar.

e) Firma rasgele üretim yapar.

Cevaplar: 1.b, 2.e, 3.e, 4.d, 5.c, 6.c, 7.d, 8.c, 9.d, 10.b

Bölüm Soruları 11

1) Bir proje yöneticisi “Şu anda bu mesele ile ilgilenemem” dediğinde hangi çatışma çözüm tekniğini kullanmaktadır?  BÖLÜM SONU

a) Sorunu çözme

b) Zorlama

c) Problem çözme

d) Uzlaşma

e) Geri çekilme ***

2) Sponsorun bir projedeki rolü aşağıdakilerden hangisinde en iyi biçimde tanımlanmıştır? SINAV

a) Aktivitelerin planlanmasına yardım etmek

b) Proje hedeflerinin gereksiz yere değişmesini engellemeye yardımcı olmak ***

c) Gereksiz proje kısıtlarını belirlemek

d) Proje yönetim planının bir araya getirilmesine yardımcı olmak

e) Proje ile ilgilenmemek

3) Bir projede kullanılabilecek çatışma çözüm teknikleri yüzleşme, uzlaşma, zorlama ve … dir. BÖLÜM SONU

a) Organize etme

b) Geri çekilme ***

c) İdare etme

d) Kontrol etme

e) Sürtüşme

4) Proje performansı değerlendirmeleri, ekip performansı değerlendirmelerinden farklıdır. Proje performansı değerlendirmeleri aşağıdakilerden hangisine odaklanır?  SINAV

a) Her bir ekip üyesinin projede nasıl performans gösterdiği.  ***

b) Proje ekibinin etkinliğinin bir değerlendirmesi.

c) Ekip kurma çabası.

d) Personel değişim hızını (devir hızı) düşürmesi

e) Alt-üst ilişkisi

5) Aşağıdaki liderlik özelliklerinden hangisi bir proje yöneticisi için en önemlidir?  BÖLÜM SONU

a) Ekip kurma

b) Teknik uzmanlık

c) İletişim  ***

d) Proje kontrolü

e) İzleme

6) Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde kullanılan eğitim yöntemleri arasında eğitimcilerin en çok kullandığı yöntemdir? SINAV

a) Beyin fırtınası

b) Örnek olay yöntemi

c) Bilgisayar destekli eğitim

d) Anlatım yöntemi ***

e) Teleks ve elektronik posta

7) Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları bilgi sisteminin sınırlılıklarındandır? BÖLÜM SONU

a) Verimlilikte artış sağlama

b) Veri doğruluğunda artış sağlama

c) İşlem hızında artış sağlama

d) Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar elde etme

e) Zaman kısıtlarına bağımlı olma ***

8) Bilgi sisteminden en çok yararlanan insan kaynakları fonksiyonu, aşağıdakilerden hangisidir? SINAV

a) Personel Seçme ve yerleştirme ***

b) endüstriyel ilişkiler

c) Eğitim ve geliştirme

d) Kariyer yönetimi

e) İnsan kaynakları planlaması

9) Projelerde nitelikli insan kaynakların elde edilebilmesi için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? BÖLÜM SONU

a) İşlerin değerlenmesi

b) Ücret ve teşvik planlarının yapılması

c) İK bilgi sisteminin tasarlanması

d) İK planlamasının yapılması ***

e) Test ve görüşme tekniklerinin kullanılması

10) Aşağıdakilerden hangisi, örgütte çalışan bireyleri sosyal bir varlık olarak fizik, duygu, moral, ilgi, tutum, bilgi gibi tüm yönleriyle tanımayı sağlayan önemli bir araçtır? SINAV

a) Performans Değerleme ***

b) İnsan Kaynakları Planlaması

c) İnsan Kaynakları Yönetimi

d) Eğitim

e) Ücret Yönetimi

Cevaplar: 1.e, 2.b, 3.b, 4.a, 5.c, 6.d, 7.e, 8.a, 9.d, 10.a

Bölüm Soruları 12

1) Aşağıdakilerden hangisi proje iletişim yönetiminin alt süreçlerinden biri değildir? BÖLÜM SONU

a) İletişim yönetiminin planlanması

b) Bilginin dağıtılması

c) Performansın raporlanması

d) Paydaş beklentilerinin yönetilmesi

e) Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi ***

2) Aşağıdaki iletişim türlerinden hangisinin yoğun kullanımının karmaşık problemlerin çözümüne yardımcı olması kuvvetle muhtemeldir?  SINAV

a) Sözlü

b) Resmi

c) Yazılı  ***

d) Sözlü-olmayan

e) Konuşma

3) İletişim engelleyicilerin en olası sonucu hangisidir?  BÖLÜM SONU

a) Paydaşlar memnuniyetsiz olur.

b) Proje gecikir.

c) Güven seviyesi artar.

d) Üst yönetim memnuniyetsiz olur.

e) Çatışma meydana gelir.  ***

4) Durum toplantılarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?  SINAV

a) Çalışma için yetkilendirmeleri yürürlüğe sokmak.

b) Ekip üyelerinin ne yaptıkları hakkında raporlamasını sağlamak.

c) Proje hakkında bilgi alışverişi yapmak. ***

d) Paydaşların mutluluğunu sağlamak.

e) Ekip tarafından gönderilen maliyetlerin kesinliğini doğrulamak.

5) Bir ekip üyesi tedarikçilerden birinin üretim tesisini ziyaret ediyor. Eğer proje yöneticisi ekip üyesine telefon ederse aşağıdakilerden hangisi yapılacak en önemli şeydir?  BÖLÜM SONU

a) Ekip üyesinden gezmesini istemek.

b) Tüm paydaşların iletişim bilgilerini gözden geçirmek.

c) Gelecek toplantı programını gözden geçirmek.

d) Ekip üyesinden proje yöneticisinin söylediklerini tekrar etmesini istemek. ***

e) Ekip üyesinin iyi zaman geçirmesi dileğinde bulunmak.

6) Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin sahip olması gereken özelliklerden biridir? SINAV

a) Deneyimsiz olmak

b) Yönetici deneyiminin az olması

c) İşletmeci olmak

d) Stratejik uzmanlık ***

e) İletişim becerisi düşük

7) …………………., dört ana bölüme ayrılabilir: İletişim planlama, bilgi dağılımı, performans raporlama ve yönetimsel kapanış? BÖLÜM SONU

a) Proje kapsam yönetimi

b) Proje entegrasyon yönetimi

c) Proje iletişim yönetimi ***

d) Proje tedarik yönetimi

e) Proje insan kaynakları yönetimi

8) Kurumsal iletişim tanımı aşağıdakilerden hangisidir? SINAV

a) Kuruluşla hedef kitleleri arasındaki iletişim yönetimidir. ***

b) Kuruluşun sadece müşterilerine yönelik iletişimidir.

c) Teknolojik araçlarla hedef kitleye bilgi iletmektir.

d) Kuruluşun başka bir kuruluşla gerçekleştirdiği bilgi alışverişidir.

e) Kuruluş yönetiminin uyguladığı dış iletişim çabalarıdır.

9) Kurumsal iletişim yöntemleri belirlenirken, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? SINAV

a) Hedef kitle

b) Kuruluşun ulaşmak istediği hedef

c) Kuruluşun içinde bulunduğu durum

d) Kuruluşun sahip olduğu teknik donanım ***

e) Kuruluşun ulaşmak istediği imaj

10) Kurumsal iletişim konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? SINAV

a) Kuruluşun yalnızca iç hedef kitlesine uygulanır.

b) Kuruluşun yalnızca dış hedef kitlesine uygulanır.

c) Kuruluşun iç ve dış hedef kitlelerine uygulanır.***

d) Kuruluşun dış hedef kitlesi ve kuruluş çalışanlarına uygulanır.

e) Bir iletişim sürecidir, toplumdaki tüm insanlara uygulanır.

Cevaplar: 1.e, 2.c, 3.e, 4.c, 5.d, 6.d, 7.c, 8.a, 9.d, 10.c

Bölüm Soruları 13

1) Tedariklerin gerçekleştirilmesi alt süreci hangi bilgi alanını kullanır ve hangi süreç grubu içinde yer alır? BÖLÜM SONU

a) Proje tedarik yönetimi-Planlama

b) Proje maliyet yönetimi-Yürütme

c) Proje tedarik yönetimi-İzleme/kontrol

d) Proje iletişim yönetimi-Planlama

e) Proje tedarik yönetimi-Yürütme ***

2) Sözleşme müzakerelerinin başlıca hedefi nedir?  BÖLÜM SONU

a) Ön plana çıkmak.

b) İlişkiyi korumak.  ***

c) Diğer taraftan en fazlasını almak.

d) Hedefleri belirlemek ve onlara sadık kalmak.

e) En yüksek parasal dönüşü elde etmek.

3) Aşağıdakilerden hangisi tedarik süreci esnasında proje yöneticisinin rolünü en iyi tanımlar?  BÖLÜM SONU

a) Proje yöneticisi karışmaz.

b) Proje yöneticisi müzakereci olmalıdır.

c) Proje yöneticisi sözleşme yöneticisine sözleşme sürecinin nasıl ele alınmasını anlatmalıdır.

d) Proje yöneticisi projenin risklerinin anlaşılmasını temin etmelidir. ***

e) Proje yöneticisinin sadece çok az katılımı vardır.

4) Aşağıdaki aktivitelerin hangisi tedariklerin planlanması süreci esnasında gerçekleşir? SINAV

a) Fiyat teklifi belgesi hakkında satıcının sorularını cevaplama

b) Proje başlatma

c) Yap ya da satın al kararları***

d) Teklif değerlendirme

e) İlan verme

5) Tedarik sürecinin hangi parçasında tedarik müzakereleri gerçekleşir? BÖLÜM SONU

a) Tedariklerin yürütülmesi. ***

b) Tedariklerin planlanması.

c) Tedarik işlerinin idaresi.

d) Tedariklerin kapanışı

e) Tedarikçi ile işbirliğini sonlandırma

6) Projede ihtiyaç duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları proje ekibi dışından edinmek için ihtiyaç duyulan süreçleri kapsayan proje yönetimi bilgi alanı hangisidir? SINAV

a) Proje kapsam yönetimi

b) Proje entegrasyon yönetimi

c) Proje iletişim yönetimi

d) Proje tedarik yönetimi ***

e) Proje insan kaynakları yönetimi

7) Sözleşme müzakerelerinin başlıca hedefi nedir? BÖLÜM SONU

a) Ön plana çıkmak.

b) Diğer taraftan en fazlasını almak.

c) Hedefleri belirlemek be onlara sadık kalmak.

d) En yüksek parasal dönüşü elde etmek.

e) İlişkiyi korumak ***

8) Aşağıdakilerden hangisi tedarik süreci esnasında proje yöneticisinin rolünü en iyi tanımlar?BÖLÜM SONU

a) Proje yöneticisi karışmaz.

b) Proje yöneticisi müzakereci olmalıdır.

c) Proje yöneticisi projenin risklerinin anlaşılmasını temin etmelidir.***

d) Proje yöneticisi sözleşme yöneticisine sözleşme sürecinin nasıl ele alınmasını anlatmalıdır.

e) Proje yöneticisinin sadece çok az katılımı vardır.

9) Tedariklerin gerçekleştirilmesi alt süreci hangi bilgi alanını kullanır ve hangi süreç grubu içinde yer alır? BÖLÜM SONU

a) Proje tedarik yönetimi-Yürütme ***

b) Proje tedarik yönetimi-Planlama

c) Proje maliyet yönetimi-Yürütme

d) Proje tedarik yönetimi-İzleme/Kontrol

e) Proje iletişim yönetimi-Planlama

10) Aşağıda verilen sözleşme tiplerinden hangisi maliyet ödemeli sözleşmelerden biri değildir? SINAV cevap

a. Maliyet + Fiyat (MAF)

b. Maliyet + Yüzde Maliyet (MAYM)

c. Maliyet + Sabit Fiyat (MASF)

d. Maliyet + Teşvik Fiyatlı (MATF)

e. Zararına Satış ??? şıklarda yoktu kitaptan bakınız

Cevaplar: 1.e, 2.b, 3.d, 4.c, 5.a, 6.d, 7.e, 8.c, 9.a, 10. e ?

Bölüm Soruları 14

1) Aşağıdakilerden hangisi puanlama tekniğine dayalı bir proje seçim tekniğidir? BÖLÜM SONU

a) Bugünkü değer yöntemi

b) Faktör puanlama tekniği ***

c) İç Verim oranı

d) Ortalama verimlilik

e) İç kârlılık oranı

2) A ve B projelerinden birini seçmek için Net Bugünkü Değer (NPV) hesabına göre nasıl karar verilmelidir? SINAV

a) Hangisinin bugünkü değeri negatif ise o proje seçilir.

b) Hangisinin bugünkü değeri pozitif ise o proje seçilir.

c) Hangisinin bugünkü değeri küçük ise o proje seçilir.

d) Hangisinin bugünkü değeri büyük ise o proje seçilir. ***

e) A ya da B projelerinden biri rasgele seçilir.

3) İki projenin yatırım miktarları aynı ve getirilerinin bugünkü değeri toplamları eşit ise hangi proje seçilir? BÖLÜM SONU

a) Getiri dönem sayısı fazla olan seçilir.

b) İki proje de seçilmez.

c) NPV yönteminden başka diğer bir yöntemle projeler seçilir. ***

d) Rasgele seçim yapılır.

e) Projelerden vazgeçilir.

4) Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerine dayalı proje seçim tekniğidir? BÖLÜM SONU

a) Ağırlıksız 0-1 Faktör Modeli

b) Ağırlıksız Faktör Tablolama Modeli

c) Ağırlıklı 0-1 Faktör Modeli

d) Ağırlıklı Faktör Tablolama Modeli

e) İç kârlılık oranı ***

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? BÖLÜM SONU

a) NPV > 0 ise Proje Red

b) NPV < 0 ise Proje Kabul

c) İki proje arasından iç verim oranı küçük olan proje seçilir.

d) Sosyal sorumluluk projelerde birincil amaç kar değildir. ***

e) İki proje arasında faktör puan toplamı en düşük olan proje seçilir.

6) Aşağıda bilgileri verilen projenin ortalama verimliliği ne kadardır? SINAV

Toplam Net Gelir: 5000 TL

Yıl Sayısı: 5

Yatırımın Başlangıç Değeri: 20000 TL

Hurda Değeri: 0

a) 0,10 ***

b) 0

c) -0,10

d) 0,20

e) 0,40

7) Aşağıda verilen proje maliyet ve getirilerine göre Geri Ödeme Süresi (GÖS.) kaç yıldır?

Proje Yatırım Maliyeti: 13000 TL

1. Yıl Getiri: 6000 TL

2. Yıl Getiri: 4000 TL

3. Yıl Getiri: 3000 TL

4. Yıl Getiri: 4000 TL

a) 6

b) 5

c) 4

d) 3 ***

e) 2

8) Aşağıda bugünkü değeri verilen 4 projeden hangisi seçilmelidir?

NPV (A Projesi) = 5000 TL

NPV (B Projesi) = 40000 TL

NPV (C Projesi) = -25000 TL

NPV ( D Projesi) = 0

a) A Projesi

b) B Projesi ***

c) C Projesi

d) D Projesi

e) C ve D Projeleri

9) Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerine dayalı proje seçim tekniğidir?

a) Ağırlıksız 0-1 Faktör Modeli

b) Ağırlıksız Faktör Tablolama Modeli

c) İç Karlılık Oranı ***

d) Ağırlıklı 0-1 Faktör Modeli

e) Ağırlıklı Faktör Tablolama Modeli

10) Proje seçim tekniklerini bulabildiğiniz kaynaklardan inceleyiniz?

Cevaplar: 1.b, 2.d, 3.c, 4.e, 5.d, 6.a, 7.d, 8.b, 9.c